旧優生保護法問題検証会議

２０２６年度第３回検証会議 進行次第

１	日時等

日時	２０２６年７月８日（水）午前１０時～場所	オンライン

２	進行次第

- 各分科会からの報告、検証等事項についての議論

- その他

資 料

議事要旨（第１分科会・２０２６年度第５回）日時	２０２６年６月９日（火）１３：００～１５：４０

場所	Ｚｏｏｍ参加者

【分科会委員】利光、大橋、上東

【オブザーバー】松原

【日弁連法務研究財団】関口（事務局次長）、採澤（事務局長）

＜議事概要＞

１．北海道出張の報告

（１） 福祉施設及び関係者のヒアリングについての報告

（２） 福祉施設からの資料開示についての報告

２．仙台出張の報告

・被害者ヒアリングの実施

・施設関係者のヒアリングについては当日中止となったため、再度日程を調整する方向

３．地方自治体に対する調査票

・内容調整

４．中絶についての調査

・調査方法について、部会をまたいで相談する方向

５．調査計画について

・主に実地調査、補助員を用いる調査、多数の照会が必要となる調査について議論

６．福祉・医療機関について

・調査範囲をある程度決めて、可能な方法を検討する。

７．今後のスケジュールなど

・次回会議：（検証委員＋後藤補助員）６／１８（木）１０：００～１２：００

資 料

議事要旨（第１分科会・２０２６年度第６回）日時	２０２６年６月１８日（木）１０：００～１２：３０

場所	Ｚｏｏｍ参加者

【分科会委員】利光、大橋、上東

【補助員】後藤

【オブザーバー】松原

【日弁連法務研究財団】関口（事務局次長）

＜議事概要＞

１．地方自治体に対する照会について

・文案の最終調整を行い、問合せ対応やスケジュールなどの細かい実施調整を進める。

２．医療機関・福祉機関に対する調査について

・調査対象となる医療機関・施設から、記録を保全する対象となる候補施設を絞り、さらに記録保全候補施設から、重点調査対象施設を選定する。

・対象を絞らない網羅的調査については、上記調査の進行を見つつ、可能な範囲で追加を検討する。

・重点調査対象施設は、いくつかの施設を先行してやり方を確立し、その後に他の施設も開始する。

・アーカイブ化、資料分析に多数の補助員を必要とする。

・個人情報保護についても研究補助員が必要ではないか。

３．他の分科会委員との連携について（主に医療）

・精神分野（三村委員）

・産科分野（加藤委員）

４．今後のスケジュールなど

・次回分科会：６／２４（水）９：００～１０：００

・次々回分科会：７／１（水）１０：００～１２：００

資 料

議事要旨（第１分科会・２０２６年度第７回）日時	２０２６年６月２４日（水）	９：００～１０：４５

場所	Ｚｏｏｍ参加者

【分科会委員】利光、大橋、上東

【補助員】後藤、阿久津、平野、船橋

【オブザーバー】松原

【日弁連法務研究財団】関口（事務局次長）、採澤（事務局長）

＜議事概要＞

１．地方自治体に対する照会の最終確認

２．医療機関・施設に対する調査について

・依頼状のたたき台検討

・報告書における機微情報の取扱いについて、全体で議論する必要性の確認

・個別機関に対する調査と、依頼状の文案作成を並行して進めることの確認

３．次回分科会（委員＋後藤、船橋、阿久津補助員）

・７／１（水）１０：００～１２：００

資 料

議事要旨（第１分科会・２０２６年度第８回）日時	２０２６年７月１日（水）１０：００～１２：３０

場所	Ｚｏｏｍ参加者

【分科会委員】利光、大橋、上東

【補助員】後藤、阿久津、船橋

【オブザーバー】松原

【日弁連法務研究財団】関口（事務局次長）、採澤（事務局長）

＜議事概要＞

１．地方公共団体についての照会

・文案、及び問合せに対する体制を協議

２．中絶についての調査方法

・資料調査、及びインタビュー対象者の捜索について

３．医療機関・福祉施設の調査計画について

（１） 個人情報保護について

資料収集についての個人情報の取扱いについて、第１分科会としての意見を集約

（２） 個別調査の対象医療機関・福祉施設について

重点調査の対象機関の絞り込みと、優先して調査すべき個別の対象機関について協議

４．福祉関係者に対するヒアリングの実施について

・第２分科会担当者にも声かけして日程調整

５．優生保護委員会の元委員へのヒアリング

・実施可能か打診を行う。

６．６／２６（金）の被害者ヒアリングについて

・実施したヒアリング内容を報告

７．次回分科会

・７／２３（木）１０：００～１２：００

資 料

議事要旨（第２分科会・２０２６年度第３回）

日時	２０２６年６月２４日（水）１２：００～１４：００

場所　	Ｚｏｏｍ

参加者

【分科会委員】齋藤、関哉、奈良岡、西村、藤野、藤原久美子、松永、村井

【日弁連法務研究財団】採澤（事務局長）、関口（事務局次長）

＜議事概要＞

１．調査検証等の作業について、主に次の事項に関し、報告、意見交換が行われた。

・政界関係者の聞き取り、資料調査結果、今後の調査予定

・福祉関係の調査の予定

・法曹関係の調査の進捗状況、今後の調査の予定

２．今後のスケジュール

・７月２７日（月）１３時００分～１５時００分

・８月３１日（月）１５時００分～１７時００分

・９月１７日（木）１２時００分～１４時００分

・１０月２０日（火）１０時００分～１２時００分

・１１月２４日（火）１４時００分～１６時００分

・１２月２１日（月）１０時００分～１２時００分

以上

資 料

議事要旨（第３分科会・２０２６年度第３回）

日時	２０２６年６月２５日（木）１４：００～１５：５０

場所　　Ｚｏｏｍ

参加者

【分科会委員】池田、岩井、内布、加藤、小山、坂元、佐々木、鈴木、田門、藤井、藤原、三村

【オブザーバー】齋藤

【日弁連法務研究財団】採澤（事務局長）、関口（事務局次長）

＜議事概要＞

１．主に次の事項に関し、報告、意見交換が行われた。

・母体保護法下における障害を理由とする不妊手術の実態調査

・諸外国の国内人権機関の役割等に関する調査方法

・現在にも残る優生思想に関する提言のあり方

２．今後のスケジュール

・８月７日（金）１０時～１２時

・９月１７日（木）１５時～１７時

・１０月１５日（木）１３時～１５時

・１１月１８日（水）１０時～１２時

・１２月１７日（木）１４時～１６時

以上